## 项目计划
项目名 | Pa
类 | 工时 | 项 | 工时 | 子项 | 工时 | 备注 | schedule | [9 empty] | 担当
[7 empty] | 月 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9
[7 empty] | 周 | 20 | 21-27 | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14
[7 empty] | 节点 | 7 20: kick off; 7 21-27: 定稿; 8 25-31: 提测; 9 8-14: 发布
服务器端 | 23 | mysql数据库建表 | 2 | [13 empty] | 叶
|  | nodejs服务搭建 | 2 | koa框架
aliyun服务器ECS
|  | 用户行为操作 | 7 | 登陆、注册 | 3
|  |  |  | 关注/取消关注 其他用户 | 2
|  |  |  | 更新用户资料 | 2 | 详见别表
|  | 消息行为 | 4 | 发送/接受 消息（指向、内容） | 1
|  |  |  | 消息历史记录 | 1
|  |  |  | push 新消息 | 2
|  | 数据推送 | 8 | 推荐的用户数据 | 3 | 详见别表
|  |  |  | 用户名片数据 | 1
|  |  |  | 我关注的用户列表 | 2
|  |  |  | 我的消息历史记录列表 | 1
|  |  |  | 用户空间数据 | 1
客户端 - 设计 | 29 | 交互设计 | 8 | [13 empty] | 王 | bar: 7 20 to 7 21-27
|  | 视觉设计 | 16 | [13 empty] | 王 | bar: 7 20 to 7 21-27
|  | 页面切割 | 5 | [13 empty] | 叶
客户端 - 开发 | 29 | app框架：phonegap 跨平台 | 6 | [13 empty] | 叶
|  | 界面 | 23 | Pa一下 | 3 | 详见别表
|  |  |  | 用户名片 | 1 | 详见别表
|  |  |  | 用户空间 | 4 | 详见别表
|  |  |  | 我的Pa | 3 | 详见别表
|  |  |  | 我的关注 | 3 | 详见别表
|  |  |  | 我 | 5 | 详见别表
|  |  |  | 关于 | 4 | 详见别表
合计 | 81

## users
数据 |  | 权重 | 修改 | 认证方式 | 备注
登录
uid | 账号 | 必 | ○ |  | 手机号
password | 密码 | 必 | ○
个人信息
nickName | 昵称 | 必 | ○
signText | 个性签名 | 选 | ○
sex | 性别 | 必 | ×
birthday | 生日 | 必 | ○
city | 所在地 | - | -
school | 大学 | 选 | ○
entryYear | 入学年份 | 选 | ○
job | 职业 | 选 | ○
hobby | 兴趣爱好 | 选 | ○
联系方式
phone | 手机号 | 必 | ○ | 短信认证
qq | QQ | 选 | ○ | 邮件认证
wechat | 微信号 | 选 | ○
其他
addTime | 注册时间 | - | -
updateTime | 更新时间 | - | -